Comunicat de presă

Lucrările la Centrul multifuncţional pentru persoane vârstnice „Tinereţe fără Bătrâneţe”, din municipiul Zalău, au intrat în ultima lună de execuţie

Lucrările la Centrul multifuncţional pentru persoane vârstnice „Tinereţe fără Bătrâneţe”, realizate în Zalău, la PT 32, din strada Ioan Slavici, nr. 8, au intrat în ultima lună de execuţie.

Executantul, SC Clio SRL Zalău, a realizat până în prezent lucrări de modernizare şi extindere parţială cu un etaj, montare şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă, termoizolare pereţi exteriori, finisaje exterioare la pereţi din tencuieli şi carămidă aparentă, realizare branşamente exterioare la apă şi canalizare. În interior s-au realizat compartimentări, montare tâmplărie cu geam din lemn stratificat, gletuire pereţi, montare parchet stratificat, aplicare gresie şi faianţă, montare instalaţii electrice, termice şi de apă, montare corpuri de iluminat, montare radiatoare etc. Valoarea lucrărilor executate până la finele lunii februarie 2012 şi achitate este de 425 255,76 lei cu TVA, din totalul valorii contractate de 541 230,96 lei cu TVA.

Lucrările care au mai rămas de executat, până la sfârşitul contractului de execuţie, cu o durată totală de 10 luni, sunt cele de finalizare a montării corpurilor de iluminat, finalizare montare parchet stratificat, finalizare montare gresie şi faianţă, montare obiecte sanitare, finalizare faţadă şi sistematizarea orizontală ce constă din realizare trotuare, refacere spaţiu verde, montare mobilier de grădină (bănci, mese cu scaune, umbrare).

Centrul multifuncţional se adresează persoanelor de vârsta a treia din Zalău şi va fi pus în funcţiune în cea de-a doua parte a lunii mai. De serviciile centrului vor beneficia 50 de persoane din municipiul Zalău, persoane care vor fi selectate prin intermediul şi din baza de date a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Zalău.

Realizat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, proiectul îşi propune îmbunătăţirea calităţii infrastructurii aferente serviciilor sociale care se adresează persoanelor de vârsta a treia, pentru facilitarea accesului egal al vârstnicilor la astfel de servicii.

Bugetul total estimat al proiectului, conform contractului de finanţare nr. 1321/21.03.2011,  este de 1 347 777,33 lei. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de 1 048 418,59 lei, fără TVA. Contribuţia locală totală, compusă din participarea la costurile eligibile, cheltuielile neeligibile şi TVA aferent cheltuielilor neeligibile, este de 47 396,90 lei. TVA recuperabil, aferent cheltuielilor eligibile, este conform contractului de finanţare în valoare de 251 961,85 lei.

Durata proiectului este de 14 luni.

Date de contract: Delia Hanga – manager de proiect şi Maria Manuela Ghiuruţan – purtător de cuvânt al Primăriei, tel: 0260-610550, email: hangadelia@zalausj.ro, mghiurutan@zalausj.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.