STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI ZALĂU

orizont 2013

Cap I. PROCESUL DE REVIZUIRE A  STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI ZALĂU

# Text boxes

Iniţierea procesului

Pregătirea procesului. Acordul managementului PMZ asupra acestuia.

Responsabil SPFIPSD (Serviciul Proiecte, Programe, Strategii, Dezvoltare). Instrumente: consultare de documente specifice şi colectarea de informaţii

Rezultate: fisă a derulării procesului aprobat

chestionarul pentru consultarea publică aprobat

lista cu organizaţiile propuse pentru comitetele consultative aprobate

Termen: mijlocul lunii martie 2008

Analiză situaţiei actuale

Aplicarea şi colectarea de chestionare în rândul populaţiei.

Constituirea şi desfăşurarea activităţii Comitetelor consultative pe domeniile strategice:

1. dezvoltare urbană durabilă 2. dezvoltare economică, resurse umane, educaţie 3. dezvoltare socio-medicală 4. dezvoltare comunitară, tineret, cultură, sport, timp liber, mediul asociativ, promovare oraş

Emiterea de dipoziţii de primar pentru constituirea comitetelor.

Colectarea şi procesarea de informaţii specifice pe domeniile strategice.

Revizuire listelor de probleme.

Rezultate: chestionare procesare. Obţinerea percepţiei populatiei asupra acestora şi lista de probleme ierarhizate lista de probleme pe domenii ierarhizate şi obţinerea acordului fiecarui comitet asupra acestora

Instrumente folosite: analiza SWOT, analiza arborilor de probleme, discuţii de grup, etc

Responsabili: servicii din PMZ şi subordonate Consiliului Local (Direcţia Tehnică - SPFIPSD, Direcţia Economică, Arhitect Şef, DASC, etc), Comitetele Consultative

Termen: mijlocul lunii iunie 2008

Dezvoltarea strategiilor de sector

Formularea obiectivelor generale şi specifice. Dezvoltarea planurilor de acţiune care vor include listă de proiecte, organizaţii responsabile pentru realizarea lor, costuri estimative, surse de finanţare.

Instrumente folosite: analiza arborilor de obiective, alegerea strategiilor, analiza ofertelor de programe de finanţare.

Formularea viziunilor pe sectoare. Revizuire strategii pe domenii. Analiza şi formularea strategiei finale folosind strategiile pe domenii. Formularea viziunii finale folosind viziunile de sector. Formularea strategiei finale.

Rezultate: Viziuni de sector formulate, revizuite

Obiective specifice şi generale formulate şi revizuite

Planuri de acţiuni stabilite

Document strategic în formă finală revizuit.

Obţinerea acordurilor Comitetelor consultative asupra rezultatelor obţinute

Instrumente folosite: arbore de obiective, analiza strategiilor, discuţii, etc,

Responsabilii: servicii din PMZ şi subordonate CL (Direcţia Tehnică - SPFIPSD, Direcţia Economică, Arhitect Şef, DASC, etc), Comitetele Consultative

Termen: inceputul lunii iulie 2008

Aprobarea documentului final. Promovare

Aprobarea oficială a documentului final de către Consiliul Local.

Postarea documentului pe site-ul www.zalausj.ro

Publicarea de extrase în Informaţia.

Rezultate: Document final aprobat prin emitere de HCL

Document promovat

Instrumente folosite: prezentarea conţinutului final al documentului, discuţii în şedinţa de CL, site-ul şi publicaţia PMZ

Responsabili: Direcţia Tehnică – SPFIPSD, Primar, Consiliul local, Biroul Informatică, Serviciul Mass media, etc.

Termen: luna august/septembrie 2008.

Procesul de consultare a documentelor strategice

Consultarea documentelor de către membrii Consiliului Local.

Postarea documentelor pentru consultare pe site-ul www.zalausj.ro şi in publicaţia Informaţia a PMZ.

Responsabil SPFIPSD, Biroul Informatică, Serviciul Mass media, etc

Instrumente: consultare de documente specifice şi colectarea de informaţii

Rezultate: observaţiile venite pe marginea consultării documentelor

Termen: luna iulie/august 2008