| Nr. Crt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Titlu proiect | Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Zalău |
| 2 | Finantare | Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 5 ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 – ”Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, operațiunea ”Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora”. |
| 3 | Contract de finantare | Contract nr. 4771/21.11.2014 |
| 4 | Cod SMIS | 50419 |
| 5 | Denumire beneficiar | UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL ZALĂU |
| 6 | Partener | N/A |
| 7 | Localizare proiect | Regiunea 6 N-V, Sălaj, Zalău |
| 8 | Durata proiect | 6 luni |
| 9 | Valoare totala | 191.531,56 LEI |
| 9.1 | Valoare totala eligibila | 191.231,48 LEI |
| 9.2 | Valoare eligibila nerambursabila din FEDR | 172.815,89 LEI |
| 9.3 | Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national | 14.590,96 LEI |
| 9.4 | Co-finantare eligibila a beneficiarului | 3.824,63 LEI |
| 9.5 | Valoare neeligibila inclusiv TVA | 300,08 LEI |
| 10 | HCL de aprobare a bugetului actualizat | 247/06.08.2014 |
| 12 | Obiectiv general | Obiectivul general al proiectului este promovarea potențialului turistic al municipiului Zalău și județului Sălaj prin crearea infrastructurii necesare pentru creșterea atractivității României ca destinație turistică |
| 13 | Obiective specifice | Crearea și punerea în funcțiune a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din Zalău, județul Sălaj Creşterea gradului de informare a turiştilor care vizitează zona şi a operatorilor din domeniul turism cu peste 25%. |
| 14 | Activitati | 1. Managementul proiectului Realizare de rapoarte interne de monitorizare Realizarea de cereri de rambursare Realizarea de rapoarte de progres trimestriale Desfășurare ședințe UIP 2. Achiziții publice Achizitia publica echip. electronice, electrocas. și servicii de instalare echip. specifice centrelor de informare turistică Achizitia publică dotări centru. Achizitia publică dotări ITC si informatizare centru Achizitia publică materiale de informare si publicitate Achizitia publică servicii de audit Achizitia publică materiale de protocol 3. Obtinerea avizului de la Directia Judeteană pentru Cultură 4 Livrare materiale/dotari si servicii achizitionate Livrare echip. electronice, electrocasnice și servicii de instalare echip. specifice centrelor de informare turistică Livrare dotări centru Livrare dotări ITC și informatizare centru Livrare materiale de informare si publicitate Livrare servicii de audit Livrare materiale de protocol 5 Amenajarea centrului si punerea in functiune 6 Asigurarea cu personal a centrului 7 Promovarea centrului si a proiectului Aparitia a două anunturi de presă Organizarea si desfasurarea unei conferinte de presa la finalizarea proiectului Montarea dotarilor de informare si promovare in exteriorul centrului Amplasarea materialelor promotionale in centru, in vitrinele aferente, lipirea autocolantelor |
| 15 | Rezultate | Activitati desfasurate dupa semnarea contractului de finantare Managementul proiectului Rezultate: - calendar de activitati revizuit, anexa III a revizuita, 1 cerere de prefinantare întocmita si trimisa la OI, 2 cereri de rambursare intocmnite si trimise la OI, 2 rapoarte de progres trimestriale intocmite si trimise la OI, 6 rapoarte de monitorizare interna realizate, max 6 sedinte de UIP desfasurate Achizitii publice Rezultate: 5 contracte de servicii/ furnizare produse încheiate si 1 comandă lansată Obtinerea avizului de la Directia Judeteană pentru Cultură Rezultate: Avizul Directiei pentru Cultură obtinut Livrare materiale/dotari si servicii achizitionate Livrare echipamente electronice, electrocasnice și servicii de instalare echipamente specifice centrelor de informare turistică Rezultate: 1 televizor FULLHD-smart TV, 1 aspirator cu spalare, 1 aparat foto, 1 sistem de supraveghere video si sistem antiefractie/alarmă, cel putin 1 proces verbal de predare primire si 1 proces verbal de punere in functiune incheiate. Livrare dotări centru Rezultate: 1 masă rotunda, 6 scaune, 2 scaune ergonomice, 2 birouri, 1 info-desk, 3 standuri pliante, 1 cuier, 1 hartă turistică, 1 suport mobil flipchart, 2 coșuri de gunoi, 1 trusă de prim ajutor, 2 stingătoare, 37,47 mp mochetă livrate și montate, cel putin 1 proces verbal de predare primire încheiate și punere în funcțiune incheiate. Livrare dotări ITC și informatizare centru Rezultate: 1 telefon, 1 fax, 2 calculatoare cu programele informatice aferente, 1 imprimantă multi-funcțională, 1 monitor touch-screan livrate si instalate, 1 pagină web + bază date realizate conform Anexei 4 din Ghidul solicitantului, programe informatice livrate și instalate, cel putin 1 proces verbal de predare primire si 1 proces verbal de punere in functiune incheiate. Livrare materiale de informare si publicitate Rezultate: 2 anunturi de presa, 1 tabla permanenta, 2 roll upuri, 1000 brosuri, 100 harti, 2 panouri informative, 100 cani, 155 autocolante, 1000 pixuri, 200 memory stick, 100 mouse paduri, 100 umbrele, 100 tricouri cu maneca lunga, 100 berete, 100 plannere, 300 magneti, 1000 carti de vizita, 100 stegulete, 200 sacose panza, 1 steag brand de tara, 1 firma luminoasa cu Logoul Romaniei (120x50 cm), 1 firma luminoasa Centrul national de informare si promovare turistica (o singura fata, 125x50), 1 panou cu simbolul „i” (500x500cm), livrate, cel putin 1 proces verbal de predare primire si 1 proces verbal de punere in functiune incheiate. Livrare servicii de audit Rezultate: 1 raport de audit elaborat si predat, 1 proces verbal de predare primire incheiat Livrare materiale de protocol Rezultate: materiale de protocol livrate conform comenzii Amenajarea centrului si punerea in functiune, Rezultat: 1 Centru de informare si promovare turistică amenajat si pus în functiune Asigurarea cu personal a centrului, Rezultat: min 2 persoane care vor deservi centrul Promovarea centrului si a proiectului Aparitia a două anunturi de presă Rezultate: 2 anunturi de presa aparute in presa locala si pe site-ul Beneficiarului www.zalausj.ro, conform Manualui de Identitate Vizuală Organizarea si desfasurarea unei conferinte de presa la finalizarea proiectului Rezultat: o conferinta de presa desfasurata la final de proiect, la punerea in functiune a centrului Montarea dotarilor de informare si promovare in exteriorul centrului Rezultate: 3 firme luminoase montate, 1 steag cu brandul tarii montate, conform Listei de dotari si materiale de informare si publicitate anexată cel putin 1 proces verbal de punere in functiune incheiat Amplasarea materialelor promotionale in centru, in vitrinele aferente, lipirea autocolantelor Rezultate: materiale promotionale amplasate in centru |
| 16 | Echipa de proiect | Manager de proiect: Ramona Butcovan Asistent de proiect: Meda Georgescu Responsabil achizitii: Corina Mezei Responsabil financiar: Mariana Cuibus Responsabil promovare: Maria Manuela Ghiurutan Responsabil IT: Violeta Conde Responsabil juridic: Loredana Muresan |
| 17 | Jurnal de proiect | aici |
| 18 | Fotogalerie | aici |
| 19 | Informare si publicitate | Anunt presa1 |

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.